## Slide 1: 软件项目成本计划 用例点估算法、功能点估算法
小组成员：周小青、江婷、巫昭雯

## Slide 2: 1.用例点估算法

## Slide 3: 估算UAW
序号 | Actor复杂度等级 | 权值 | 参与角色Actor数 | 参与角色 | UAWi
1 | Simple | 1 | 2 | 人事经理，仓库管理员 | 2
2 | Average | 2 | 3 | 系统管理员，销售经理，收银员 | 6
3 | complex | 3 | 1 | 会计 | 3
总计 |  |  |  |  | 11
表1-1 Actor权值
UAW=1*2+2*3+3*1=2+6+3=11

## Slide 4: 估算UUCW、UUCP
序号 | User case复杂度等级 | 权值 | User case数量 | UUCWi
1 | Simple | 5 | 3：系统管理员3 | 15
2 | Average | 10 | 21：仓库4，人事4，销售7，会计6 | 210
3 | complex | 15 | 10：收银10 | 150
总计 |  |  |  | 375
表1-2 用例权值
UUCW=5*3+10*21+15*10=15+210+150=375
UUCP=UAW+UUCW=11+375=386

## Slide 5: 估算TCF
序号 | 技术因子 | 说明 | 权值
1 | TCF1 | 分布式系统 | 2.0
2 | TCF2 | 性能要求 | 1.0
3 | TCF3 | 最终用户使用效率 | 1.0
4 | TCF4 | 内部处理复杂度 | 1.0
5 | TCF5 | 复杂程度 | 1.0
6 | TCF6 | 易于安装 | 0.5
7 | TCF7 | 系统易于使用 | 0.5
8 | TCF8 | 可移植性 | 2.0
9 | TCF9 | 系统易于修改 | 1.0
10 | TCF10 | 并发性 | 1.0
11 | TCF11 | 安全功能特性 | 1.0
12 | TCF12 | 为第三方系统提供直接系统访问 | 1.0
13 | TCF13 | 特殊的用户培训设施 | 1.0
表1-3 技术复杂因子的定义

## Slide 6: 估算ECF
序号 | 成本 | 说明 | 权值
1 | ECF1 | UML精通程度 | 1.5
2 | ECF2 | 系统应用经验 | 0.5
3 | ECF3 | 面向对象经验 | 1.0
4 | ECF4 | 系统分析员能力 | 0.5
5 | ECF5 | 团队士气 | 1.0
6 | ECF6 | 需求稳定度 | 2.0
7 | ECF7 | 兼职人员比例高低 | -1.0
8 | ECF8 | 编程语言难易程度 | -1.0
表1-4 环境因子的定义

## Slide 7: 估算UCP
TCF =0.6+0.01*（2.0*3+1.0*5+1.0*3+1.0*5+1.0*0+0.5*3+0.5*5
+2.0*3+1.0*5 +1.0*3+1.0*5+1.0*0+1.0*0）=1.02
ECF =1.4+【-0.03*（1.5*3+0.5*3+1.0*3+0.5*5+1.0*3+2.0*3-1.0*0
-1.0*0）】=0.785
UCP=UUCP*TCF*ECF=386*1.02*0.785≈309
计算工作量( man－hours)
Effort=UCP×PF
如果PF=20工时/用例点
则Effort=UCP×PF=309*20=6180人天

## Slide 8: 2.功能点估算法

## Slide 9: UFC-未调整功能点计数
 | 复杂度权重因素 |  | 
项 | 简单(低) | 一般（中） | 复杂（高）
外部输入 | 3 | 4 | 6
外部输出 | 4 | 5 | 7
外部查询 | 3 | 4 | 6
外部接口文件 | 5 | 7 | 10
内部逻辑文件 | 7 | 10 | 15
表2-1 功能计数项的复杂度等级

## Slide 10: 计算UFC
 | 组件复杂度 |  | 
组件 |  |  | 
 | 简单 | 一般 | 复杂
外部输入 | 10*3 | 3*4 | 0*6
外部输出 | 0*4 | 1*5 | 2*7
外部查询 | 0*3 | 5*4 | 0*6
外部接口文件 | 0*5 | 2*7 | 0*10
内部逻辑文件 | 3*7 | 2*10 | 0*15
总计 | 51 | 71 | 14
UFC | 136 |  | 
表2-2 计算UFC的结果
外部输入：13项
外部输出：3项
外部查询：5项
内部逻辑文件：5项
外部接口文件：2项

## Slide 11: TCF技术复杂度因子
技术复杂度因子 |  |  | 
F1 | 可靠的备份和恢复 | F2 | 数据通信
F3 | 分布式函数 | F4 | 性能
F5 | 大量使用的配置 | F6 | 联机数据输入
F7 | 操作简单性 | F8 | 在线升级
F9 | 复杂界面 | F10 | 复杂数据处理
F11 | 重复使用性 | F12 | 安装简易性
F13 | 多重站点 | F14 | 易于修改

## Slide 12: 计算TCF、EP
TCF=0.65+0.01*（14*3）=1.07
EP=UFC*TCF=136*1.07≈146
Effort=FP×PF
如果PF=15工时/功能点
则Effort=FP×PF=146*15=2190工时

## Slide 13: 功能点与代码行转换
语言 | 代码行/FP
Assembly | 320
C | 150
COBOL | 105
FORTRAN | 105
PASCAL | 91
ADA | 71
PL/1 | 65
PROLOG/LISP | 64
SMALLTALK | 21
SPREADSHEET | 6

## Slide 14: 谢谢！